**План работы участника РИП ИнКО МБОУ «Никольская ООШ» на 2020 г.**

Руководитель деятельностью участника РИП ИнКО МБОУ «Никольская ООШ» -**Графкина Светлана Николаевна** – директор школы,

**Шалагинова Людмила Васильевна,** заместитель директора.

Координатор:**Субботин Андрей Евгеньевич**, учитель физической культуры.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения мероприятия | Ответственные исполнители | Планируемые результаты, в том числе количество обученных, получивших консультации |
| 1. Организационно-педагогический раздел*.* | | | | |
| 1. | Разработка плана работы участника ИнКО «Школа – территория здоровья» МБОУ «Никольская ООШ» на 2020г | Март 2020 | Шалагинова Л.В. | План деятельности участника ИнКО на текущий год. |
| 2. | Участие в научно-методических семинарах по разработке и реализации образовательных брендов:  - установочный семинар (18.02.2020)  - брен-сессия по первичной экспертизе инновационных продуктов  -семинар по представлению инновационных продуктов | 18.02.20  Июнь 2020г.  Ноябрь 2020г. | Графкина С.Н. | ТЗ ШТЗ, программа семинара |
| 3. | Создание /обновление до 27.03.2020г. вкладки РИП-ИнКО на сайте своей ОО на текущий год на основе рекомендаций | До 27.03.2020г. | Шалагинова Л.В. |  |
| 4. | Участие в заочных профессиональных конкурсах информационно-просветительской кампании «Здоровье-путь к успеху»  Подготовка конкурсных материалов к изданию | Март-май 2020г. | Шалагинова Л.В.,  Субботин А.Е., Коротаева Г.А. | Портфолио участия в кампании,  конкурсные материалы,  размещение материалов на сайте ОО.Материалы конкурсов. |
| 5. | Работа на портале РИП-ИнКО:  - размещение плана деятельности ОО  - размещение новостей, методических материалов в разделе «Деятельность участников РИП-ИнКО» | До 27.03.2020г.  В течение года | Шалагинова Л.В. | Сайт, план деятельности |
| 6. | Представление результатов деятельности участника РИП-ИнКО «Школа – территория здоровья» | Май | Шалагинова Л.В. | Материалы, в том числе размещенные на сайте |
| 7. | Работа с WEB-страницей участника РИП-ИНКО «Школа – территория здоровья» (размещение плана деятельности ОО и результатов его реализации) | Март | Шалагинова Л.В. | Сайт, план деятельности |
| 8. | Работа с порталом РИП-ИНКО (размещение плана деятельности ОО и результатов его реализации в соответствующих разделах «Деятельность консультационных центров») | Март | Шалагинова Л.В. | Сайт, план деятельности |
| 9. | Участие в общественной экспертизе инновационных продуктов образовательного бренда в рамках Дня единых действий «Экспертный марафон» | октябрь | Шалагинова Л.В. | Размещение информации на портале РИП -ИнКО |
| 10. | Участие в региональном этапе Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций-2020» | 28.11.20г | Коротаева Г.А., Шалагинова Л.В.  Субботин А.Е. | Конкурсные материалы, программа ярмарки, договоры участия в Ярмарке. |
| 11. | Участие в XII Форуме образовательных организаций-участников РИП-ИнКО | 10.12.2020г | Графкина С.Н. | Программа форума, сертификат участника РИП ИнКО «Школа – территория здоровья» |